## Task Breakdown
Day | Task ID | Task | Details | Duration_min | Deliverable | Duration_hhmm | Cumulative_min | Cumulative_hhmm
1 | 1.1 | Preparación: seleccionar 1 ambiente | Añadir verificación global que impida operar sobre >1 ambiente, logs. | 30 | Check de ambiente único en código / log | 30m | 30 | 30m
1 | 1.2 | SIIF04 - Implementación principal | Check count, CPYF si vacío, guardar evidencia del comando, revalidar fechas. | 90 | Script SIIF04 + log CPYF | 1h 30m | 120 | 2h 00m
1 | 1.3 | SIIF04 - Test y ajustes | Ejecutar en prueba y ajustar revalidación de fechas. | 60 | Resultados de test y commits | 1h 00m | 180 | 3h 00m
1 | 1.4 | SIIF29/SIIF30 - Implementación copia + reinicio | Check vacío, CPYF desde FMBASE, evidencia de comandos, reiniciar validación de fechas. | 60 | Scripts SIIF29/SIIF30 + logs CPYF | 1h 00m | 240 | 4h 00m
1 | 1.5 | SIIF29/SIIF30 - Pruebas rápidas | Validación básica post-copia. | 30 | Resultados de pruebas | 30m | 270 | 4h 30m
1 | 1.6 | SIIL01CR - Cambios | Responder 'I' solo si la cancelación persiste; ajustar nombres FALTACR (FALTACR01, FALTACR01E, FALTACR60). | 30 | Lógica SIIL01CR actualizada | 30m | 300 | 5h 00m
1 | 1.7 | Revisión de código, commits y notas | Commit, mensajes claros, README parcial. | 60 | Commits + README parcial | 1h 00m | 360 | 6h 00m
2 | 2.1 | SIIL01E - Corregir query y test | Reemplazar subconsulta a siil01e y validar resultados. | 30 | Query corregida + resultado de prueba | 30m | 30 | 30m
2 | 2.2 | Implementar DELETE condicional (SIIF04) | Ejecutar DELETE solo si fuente tiene más registros que ambiente; registrar evidencia. | 90 | DELETE condicional + log | 1h 30m | 120 | 2h 00m
2 | 2.3 | Validar faltantes >= al ambiente (SIIF29/SIIF30) | Comparar counts FMBASE vs AMBIENTE; alertar si faltan registros. | 60 | Script de validación de faltantes | 1h 00m | 180 | 3h 00m
2 | 2.4 | Pruebas de integración (flujo completo) | Ejecutar flujo: SIIF04 -> SIIF29/30 -> SIIL01CR -> SIIL01E; recolectar evidencias. | 60 | Evidencias de integración | 1h 00m | 240 | 4h 00m
2 | 2.5 | Mejoras de captura de evidencia | Estructura de carpeta, formato nombres, summary.log. | 45 | Carpeta de evidencia y naming standard | 45m | 285 | 4h 45m
2 | 2.6 | Regresión y casos borde | Permisos, timeouts, fallos de copia. | 30 | Lista de issues encontrados | 30m | 315 | 5h 15m
2 | 2.7 | Documentación final, checklist y buffer | README final, checklist de ejecución, 30 min buffer incluido. | 45 | README final + checklist | 45m | 360 | 6h 00m

## Summary
Day | Total_min | Total_hhmm
1 | 360 | 6h 00m
2 | 360 | 6h 00m

## Assumptions
Type | Detail
Asunción | Tienes permisos para ejecutar CPYF y DELETE en ambiente de prueba.
Asunción | FMBASE y AMBIENTE están accesibles y tamaños de datos razonables.
Asunción | Persistencia de cancelación definida como: segundo intento inmediato; si persiste, responder 'I'.

## Risks
Type | Detail
Riesgo | Permisos faltantes para ejecutar comandos (podría retrasar el trabajo).
Riesgo | Datasets muy grandes que hagan CPYF lento.
Riesgo | Errores inesperados en producción (locks, jobs concurrentes) que requieran análisis adicional.